## Pila del Producto
Numero | Titulo | Tipo | Sprint | Asignado | Tiene criterios? | Tiene Tareas? | Esta revisada? (Isabel) | Esta revisada? (Luis Mata) | Esta validada? | Requerimiento Funcional (Trazabilidad) | Requerimiento No Funcional (Trazabilidad)
SCRUM-1 | Administrador - Crear Película | Story |  | Diego Bolaños | YES | YES | YES | YES | YES | RF19,RF03,RF06 | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-7 | Administrador - Modificar películas | Story |  | Diego Bolaños | YES | YES | YES | YES | YES | RF23,RF03,RF06 | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-9 | Administrador - Ver Película | Story |  | Diego Bolaños | YES | YES | YES | YES | YES | RF21,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-11 | Administrador - Eliminar Pelicula | Story |  | Raul Gadea Alfaro | YES | YES |  |  |  | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-12 | Administrador - Ver sala | Story |  | Diego Bolaños | YES | YES | YES | YES | YES | RF26,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-13 | Administrador - Modificar Salas | Story |  | Diego Bolaños | [5 empty] | RF25,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-10 | Administrador - Crear sala | Story |  | Diego Bolaños | YES | YES |  |  |  | RF24,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-14 | Administrador - Eliminar sala | Story |  | Diego Bolaños | [5 empty] | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-15 | Administrador - Visualizar salas | Story |  | Diego Bolaños | [5 empty] | RF26,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-16 | Administrador - Crear un usuario | Story | 1 | Diego Bolaños | YES | YES |  |  |  | RF02,,RF03,RF06 | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-17 | Administrador - Ver lista de transacciones | Story |  | Diego Bolaños | [5 empty] | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-18 | Administrador - Ver transacción | Story |  | Diego Bolaños | [5 empty] | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-19 | Administrador- Modificar un usuario | Story | 1 | Diego Bolaños | YES | YES |  |  |  | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-25 | Administrador - Generar reporte de ventas | Story |  | Raul Gadea Alfaro | [5 empty] | RF18 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF11
SCRUM-26 | Administrador - Cambiar precio | Story |  | Raul Gadea Alfaro | [5 empty] | N/A | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-27 | Administrador - Ver un usuario | Story | 1 | Raul Gadea Alfaro | YES | YES |  |  |  | RF11, RF12 | RNF01, RNF03, RNF11
SCRUM-28 | Administrador - ver lista de empleados | Story | 1 | Raul Gadea Alfaro | YES | YES |  |  |  | RF11, RF12 | RNF01, RNF03, RNF11
SCRUM-29 | Cliente - Comprar un Boleto | Story |  | Raul Gadea Alfaro | YES | YES |  |  |  | RF13, RF14, RF16, RF17, RF18 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF07, RNF11
SCRUM-30 | Cliente - Comprar un Boleto como invitado | Story |  | Silvio Castillo | YES |  |  |  |  | RF 15, RF16, RF17, RF18 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF07, RNF11
SCRUM-31 | Cliente - Comprar un Producto | Story |  | Raul Gadea Alfaro | [5 empty] | n/a | n/a
SCRUM-32 | Administrador - Crear Sucursal | Story |  | Raul Gadea Alfaro | [5 empty] | RF27 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF11
SCRUM-33 | Administrador - Modificar Sucursal | Story |  | Raul Gadea Alfaro | [5 empty] | RF28 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF11
SCRUM-34 | Administrador - Desactivar Sucursal | Story |  | Raul Gadea Alfaro | [5 empty] | RF29 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF11
SCRUM-35 | Administrador - Ver Sucursal | Story |  | Raul Gadea Alfaro | [5 empty] | n/a | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF11
SCRUM-36 | Cliente - Registro | Story | 1 | Raul Gadea Alfaro | YES | YES |  |  |  | RF01 ,RF02, RF03, RF12 | RNF01, RNF03, RNF11
SCRUM-37 | Clientes - Iniciar Sesión | Story | 1 | Raul Gadea Alfaro | YES | YES |  |  |  | RF04, RF05, RF06, RF12 | RNF01, RNF03, RNF11
SCRUM-106 | Usuario General - Portal Principal | Story | 1 | Raul Gadea Alfaro | YES | YES |  |  |  | RF13, RF21, RF04, RF05, RF01, RF15 | RNF01, RNF09, RNF06, RNF05, RNF11
SCRUM-39 | Empleado - Iniciar Sesión | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-41 | Administrador - Iniciar Sesión | Story | 1 | Silvio Castillo | YES | YES |  |  |  | RF06 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF05 RNF6
SCRUM-42 | Administrador - Crear Proyección | Story |  | Silvio Castillo | YES |  |  | YES
SCRUM-43 | Administrador - Ver Proyección | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-44 | Administrador - Modificar Proyección | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-45 | Administrador - Cancelar Proyección | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-46 | Cliente - Recuperar Contraseña | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-47 | Empleado - Recuperar Contraseña | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-48 | Administrador - Recuperar Contraseña | Story |  | Alejandro Solanno Barboza | YES | YES |  |  |  | RF08 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-49 | Clientes - Cambiar Contraseña | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-50 | Empleado - Cambiar Contraseña | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-51 | Administrador - Cambiar Contraseña | Story | 1 | Alejandro Solanno Barboza | YES | YES |  |  |  | RF07, RF08, RF09 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-52 | Cliente - Inicio de Sesión Con Google | Story |  | Silvio Castillo | YES | YES |  |  |  | RF04 | RNF03, RNF02, RNF01, RNF04
SCRUM-53 | Cliente - Inicio de Sesión Con Facebook | Story |  | Silvio Castillo | YES | YES |  |  |  | RF04 | RNF03, RNF02, RNF01, RNF04
SCRUM-54 | Cliente - Registro Con Google | Story |  | Alejandro Solanno Barboza | YES | YES |  |  |  | RF01, RF04 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-55 | Cliente - Registro Con Facebook | Story |  | Alejandro Solanno Barboza | YES | YES |  |  |  | RF01, RF04 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-74 | Empleado - Ver salas | Story |  | Alejandro Solanno Barboza | YES | YES |  |  |  | RF26 | RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF11
SCRUM-75 | Empleado - Accessar Sala | Story |  | Alejandro Solanno Barboza
SCRUM-77 | Empleado - Ver ticketes | Story |  | Alejandro Solanno Barboza
SCRUM-78 | Empleado - Accesar tickete | Story |  | Alejandro Solanno Barboza
SCRUM-79 | Empleado - Comprobar tickete | Story |  | Alejandro Solanno Barboza
SCRUM-80 | Empleado - Registrar jornada laboral | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-81 | Cliente - Ver cartelera | Story |  | Silvio Castillo | YES | YES |  |  |  | RF13,
SCRUM-150 | Usuarios - Recuperar Contraseña | Story | 1 | Silvio Castillo | YES | YES |  |  |  | RF07, RF08, RF09, | RNF 03
SCRUM-168 | Administrador - Desactivar usuario | Story | 1 | Diego Bolaños | YES | YES |  |  |  | RF02,RF03,RF06,RF11 | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
RF02,RF03,RF06,RF11

## Prototipo de Baja Fidelidad
Tabla de cobertura del prototipo de baja fidelidad
Identificador de pantalla | Descripción de Pantalla | Llave de la historia en Jira | Flujo al que pertenece | Persona responsable | Completado? | Revisado (Isabel)? | Validado (Isabel)?
P-01 | Cartelera | SCRUM- | Flujo A | Diego
P-02 | Detalle de película con sus funciones | SCRUM- | Flujo A | SIlvio
P-03 | Selección de asientos | SCRUM- | Flujo A | Raul
P-04 | Resumen de compra | SCRUM- | Flujo A | Alejandro
P-05 | Confirmación | SCRUM- | Flujo A | Diego
P-06 | Consulta de compras propias | SCRUM- | Flujo A | SIlvio
P-06 | Gestión de Cartelera - Listado | SCRUM- | Flujo B | Raul
P-07 | Gestión de Cartelera - Agregar | SCRUM- | Flujo B | Alejandro
P-08 | Gestión de Cartelera - Eliminar | SCRUM- | Flujo B | Diego
P-09 | Gestión de Cartelera - Confirmación | SCRUM- | Flujo B | SIlvio
Raul
Alejandro