## Pila del Producto
Numero | Titulo | Tipo | Sprint | Asignado | Tiene criterios? | Tiene Tareas? | Esta revisada? (Isabel) | Esta revisada? (Luis Mata) | Esta validada? | Requerimiento Funcional (Trazabilidad) | Requerimiento No Funcional (Trazabilidad)
SCRUM-1 | Administrador - Crear Película | Story |  | Diego Bolaños | YES | YES | YES | YES | YES | RF19,RF03,RF06 | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-7 | Administrador - Modificar películas | Story |  | Diego Bolaños | YES | YES | YES | YES | YES | RF23,RF03,RF06 | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-9 | Administrador - Ver Película | Story |  | Diego Bolaños | YES | YES | YES | YES | YES | RF21,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-11 | Administrador - Eliminar Pelicula | Story |  | Raul Gadea Alfaro | YES | YES |  |  |  | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-12 | Administrador - Ver sala | Story |  | Diego Bolaños | YES | YES | YES | YES | YES | RF26,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-13 | Administrador - Modificar Salas | Story |  | Diego Bolaños | [5 empty] | RF25,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-10 | Administrador - Crear sala | Story |  | Diego Bolaños | YES | YES |  |  |  | RF24,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-14 | Administrador - Eliminar sala | Story |  | Diego Bolaños | [5 empty] | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-15 | Administrador - Visualizar salas | Story |  | Diego Bolaños | [5 empty] | RF26,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-16 | Administrador - Crear un usuario | Story | 1 | Diego Bolaños | YES | YES |  |  |  | RF02,,RF03,RF06 | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-17 | Administrador - Ver lista de transacciones | Story |  | Diego Bolaños | [5 empty] | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-18 | Administrador - Ver transacción | Story |  | Diego Bolaños | [5 empty] | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-19 | Administrador- Modificar un usuario | Story | 1 | Diego Bolaños | YES | YES |  |  |  | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-25 | Administrador - Generar reporte de ventas | Story |  | Raul Gadea Alfaro | [5 empty] | RF18 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF11
SCRUM-26 | Administrador - Cambiar precio | Story |  | Raul Gadea Alfaro | [5 empty] | N/A | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-27 | Administrador - Ver un usuario | Story | 1 | Raul Gadea Alfaro | YES | YES |  |  |  | RF11, RF12 | RNF01, RNF03, RNF11
SCRUM-28 | Administrador - ver lista de empleados | Story | 1 | Raul Gadea Alfaro | YES | YES |  |  |  | RF11, RF12 | RNF01, RNF03, RNF11
SCRUM-29 | Cliente - Comprar un Boleto | Story |  | Raul Gadea Alfaro | YES | YES |  |  |  | RF13, RF14, RF16, RF17, RF18 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF07, RNF11
SCRUM-30 | Cliente - Comprar un Boleto como invitado | Story |  | Silvio Castillo | YES |  |  |  |  | RF 15, RF16, RF17, RF18 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF07, RNF11
SCRUM-31 | Cliente - Comprar un Producto | Story |  | Raul Gadea Alfaro | [5 empty] | n/a | n/a
SCRUM-32 | Administrador - Crear Sucursal | Story |  | Raul Gadea Alfaro | [5 empty] | RF27 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF11
SCRUM-33 | Administrador - Modificar Sucursal | Story |  | Raul Gadea Alfaro | [5 empty] | RF28 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF11
SCRUM-34 | Administrador - Desactivar Sucursal | Story |  | Raul Gadea Alfaro | [5 empty] | RF29 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF11
SCRUM-35 | Administrador - Ver Sucursal | Story |  | Raul Gadea Alfaro | [5 empty] | n/a | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF11
SCRUM-36 | Cliente - Registro | Story | 1 | Raul Gadea Alfaro | YES | YES |  |  |  | RF01 ,RF02, RF03, RF12 | RNF01, RNF03, RNF11
SCRUM-37 | Clientes - Iniciar Sesión | Story | 1 | Raul Gadea Alfaro | YES | YES |  |  |  | RF04, RF05, RF06, RF12 | RNF01, RNF03, RNF11
SCRUM-106 | Usuario General - Portal Principal | Story | 1 | Raul Gadea Alfaro | YES | YES |  |  |  | RF13, RF21, RF04, RF05, RF01, RF15 | RNF01, RNF09, RNF06, RNF05, RNF11
SCRUM-39 | Empleado - Iniciar Sesión | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-41 | Administrador - Iniciar Sesión | Story | 1 | Silvio Castillo | YES | YES |  |  |  | RF06 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF05 RNF6
SCRUM-42 | Administrador - Crear Proyección | Story |  | Silvio Castillo | YES |  |  | YES
SCRUM-43 | Administrador - Ver Proyección | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-44 | Administrador - Modificar Proyección | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-45 | Administrador - Cancelar Proyección | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-46 | Cliente - Recuperar Contraseña | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-47 | Empleado - Recuperar Contraseña | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-48 | Administrador - Recuperar Contraseña | Story |  | Alejandro Solanno Barboza | YES | YES |  |  |  | RF08 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-49 | Clientes - Cambiar Contraseña | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-50 | Empleado - Cambiar Contraseña | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-51 | Administrador - Cambiar Contraseña | Story | 1 | Alejandro Solanno Barboza | YES | YES |  |  |  | RF07, RF08, RF09 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-52 | Cliente - Inicio de Sesión Con Google | Story |  | Silvio Castillo | YES | YES |  |  |  | RF04 | RNF03, RNF02, RNF01, RNF04
SCRUM-53 | Cliente - Inicio de Sesión Con Facebook | Story |  | Silvio Castillo | YES | YES |  |  |  | RF04 | RNF03, RNF02, RNF01, RNF04
SCRUM-54 | Cliente - Registro Con Google | Story |  | Alejandro Solanno Barboza | YES | YES |  |  |  | RF01, RF04 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-55 | Cliente - Registro Con Facebook | Story |  | Alejandro Solanno Barboza | YES | YES |  |  |  | RF01, RF04 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-74 | Empleado - Ver salas | Story |  | Alejandro Solanno Barboza | YES | YES |  |  |  | RF26 | RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF11
SCRUM-75 | Empleado - Accessar Sala | Story |  | Alejandro Solanno Barboza
SCRUM-77 | Empleado - Ver ticketes | Story |  | Alejandro Solanno Barboza
SCRUM-78 | Empleado - Accesar tickete | Story |  | Alejandro Solanno Barboza
SCRUM-79 | Empleado - Comprobar tickete | Story |  | Alejandro Solanno Barboza
SCRUM-80 | Empleado - Registrar jornada laboral | Story |  | Silvio Castillo
SCRUM-81 | Cliente - Ver cartelera | Story |  | Silvio Castillo | YES | YES |  |  |  | RF13,
SCRUM-150 | Usuarios - Recuperar Contraseña | Story | 1 | Silvio Castillo | YES | YES |  |  |  | RF07, RF08, RF09, | RNF 03
SCRUM-168 | Administrador - Desactivar usuario | Story | 1 | Diego Bolaños | YES | YES |  |  |  | RF02,RF03,RF06,RF11 | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11

## Tabla de Trazabilidad
Numero | Titulo | Sprint | Requerimiento Funcional (Trazabilidad) | Requerimiento No Funcional (Trazabilidad)
SCRUM-1 | Administrador - Crear Película |  | RF19,RF03,RF06 | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-7 | Administrador - Modificar películas |  | RF23,RF03,RF06 | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-9 | Administrador - Ver Película |  | RF21,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-11 | Administrador - Eliminar Pelicula |  | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-12 | Administrador - Ver sala |  | RF26,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-13 | Administrador - Modificar Salas |  | RF25,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-10 | Administrador - Crear sala |  | RF24,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-14 | Administrador - Eliminar sala |  | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-15 | Administrador - Visualizar salas |  | RF26,RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-16 | Administrador - Crear un usuario | 1 | RF02,,RF03,RF06 | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-17 | Administrador - Ver lista de transacciones |  | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-18 | Administrador - Ver transacción |  | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-19 | Administrador- Modificar un usuario | 1 | RF03,RF06, | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11
SCRUM-25 | Administrador - Generar reporte de ventas |  | RF18 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF11
SCRUM-26 | Administrador - Cambiar precio |  | N/A | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-27 | Administrador - Ver un usuario | 1 | RF11, RF12 | RNF01, RNF03, RNF11
SCRUM-28 | Administrador - ver lista de empleados | 1 | RF11, RF12 | RNF01, RNF03, RNF11
SCRUM-29 | Cliente - Comprar un Boleto |  | RF13, RF14, RF16, RF17, RF18 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF07, RNF11
SCRUM-30 | Cliente - Comprar un Boleto como invitado |  | RF 15, RF16, RF17, RF18 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF07, RNF11
SCRUM-31 | Cliente - Comprar un Producto |  | n/a | n/a
SCRUM-32 | Administrador - Crear Sucursal |  | RF27 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF11
SCRUM-33 | Administrador - Modificar Sucursal |  | RF28 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF11
SCRUM-34 | Administrador - Desactivar Sucursal |  | RF29 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF11
SCRUM-35 | Administrador - Ver Sucursal |  | n/a | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF11
SCRUM-36 | Cliente - Registro | 1 | RF01 ,RF02, RF03, RF12 | RNF01, RNF03, RNF11
SCRUM-37 | Clientes - Iniciar Sesión | 1 | RF04, RF05, RF06, RF12 | RNF01, RNF03, RNF11
SCRUM-106 | Usuario General - Portal Principal | 1 | RF13, RF21, RF04, RF05, RF01, RF15 | RNF01, RNF09, RNF06, RNF05, RNF11
SCRUM-39 | Empleado - Iniciar Sesión
SCRUM-41 | Administrador - Iniciar Sesión | 1 | RF06 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF05 RNF6
SCRUM-42 | Administrador - Crear Proyección
SCRUM-43 | Administrador - Ver Proyección
SCRUM-44 | Administrador - Modificar Proyección
SCRUM-45 | Administrador - Cancelar Proyección
SCRUM-46 | Cliente - Recuperar Contraseña
SCRUM-47 | Empleado - Recuperar Contraseña
SCRUM-48 | Administrador - Recuperar Contraseña |  | RF08 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-49 | Clientes - Cambiar Contraseña
SCRUM-50 | Empleado - Cambiar Contraseña
SCRUM-51 | Administrador - Cambiar Contraseña | 1 | RF07, RF08, RF09 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-52 | Cliente - Inicio de Sesión Con Google |  | RF04 | RNF03, RNF02, RNF01, RNF04
SCRUM-53 | Cliente - Inicio de Sesión Con Facebook |  | RF04 | RNF03, RNF02, RNF01, RNF04
SCRUM-54 | Cliente - Registro Con Google |  | RF01, RF04 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-55 | Cliente - Registro Con Facebook |  | RF01, RF04 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF11
SCRUM-74 | Empleado - Ver salas |  | RF26 | RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF11
SCRUM-75 | Empleado - Accessar Sala
SCRUM-77 | Empleado - Ver ticketes
SCRUM-78 | Empleado - Accesar tickete
SCRUM-79 | Empleado - Comprobar tickete
SCRUM-80 | Empleado - Registrar jornada laboral
SCRUM-81 | Cliente - Ver cartelera |  | RF13,
SCRUM-150 | Usuarios - Recuperar Contraseña | 1 | RF07, RF08, RF09, | RNF 03
SCRUM-168 | Administrador - Desactivar usuario | 1 | RF02,RF03,RF06,RF11 | RNF01,RNF02,RNF03,RNF09,RN11

## Tabla de Cobertura
Tabla de cobertura del prototipo de baja fidelidad
Identificador de pantalla | Descripción de Pantalla | Llave de la historia en Jira | Flujo al que pertenece | Persona responsable | Completado? | Revisado (Isabel)? | Validado (Isabel)?
P-01 | Portal-Login | SCRUM-106 | Flujo A | Diego | YES | YES | YES
P-03 | Portal-logged | SCRUM-106 | Flujo A | SIlvio | YES | YES | YES
P-04 | Resumen de compra | SCRUM-29,30 | Flujo A | Raul | YES | YES | YES
P-05 | Registro de cuenta | SCRUM-36 | Flujo A | Alejandro | YES | YES | YES
P-06 | Login-incio de sesion | SCRUM-37, 41 | Flujo A | Diego | YES | YES | YES
P-08 | Cartelera selecion de hora | SCRUM-29,30 | Flujo A | SIlvio | YES | YES | YES
P-08.1 | Cartelera selecion de asiento | SCRUM-29,30 | Flujo A | Raul | YES | YES | YES
P-08.2 | Cartelera ingreso de pago | SCRUM-29,30 | Flujo A | Diego | YES | YES | YES
P-12 | Modal correo de confirmacion | SCRUM-29,30 | Flujo A | Alejandro | YES | YES | YES
P-13 | Modal de correo para registro | SCRUM-36 | Flujo A | Diego | YES | YES | YES
P-12 | Modal correo de confirmacion | SCRUM-36 | Flujo A | SIlvio | YES | YES | YES | P-01, P-03, P-05, P-06, P-07, P-08, P-12, P-13, P
P-14 | Dashboard de Admin | SCRUM-25 | Flujo B | Raul | YES | YES | YES
p-20 | CRUD lista de peliculas | SCRUM-09 | Flujo B | Alejandro | YES | YES | YES
p-21 | CRUD Ver peliculas | SCRUM-09 | Flujo B | Diego | YES | YES | YES
p-22 | CRUD Crear PELICULA | SCRUM-01 | Flujo B | SIlvio | YES | YES | YES
p-20 | CRUD modificar pelicula | SCRUM-07 | Flujo B | Raul | YES | YES | YES
p-23 | CRUD Borrar pelicula | SCRUM-11 | Flujo B | Alejandro | YES | YES | YES
p-27 | CRUD Dropdown lenguaje | SCRUM-07,01 | Flujo B | Diego | YES | YES | YES
p-25 | CRUD Dropdown genero | SCRUM-07,01 | Flujo B | SIlvio | YES | YES | YES
p-24 | CRUD Dropdown ventana | SCRUM-07,01 | Flujo B | Raul | YES | YES | YES
P-27 | CRUD Dropdown subtitulos | SCRUM-07,01 | Flujo B | Alejandro | YES | YES | YES
P-19 | CRUD barra de busqueda de pelicula | SCRUM-09 | Flujo B | Diego | YES | YES | YES

## Tabla de Hallazgos
Tabla de Hallazgos del prototipo de baja fidelidad
Identificador (H-01) | Tarea | Pantalla | Descripción de lo observado | Severidad | Corregido | Cambio aplicado o la razón por la que no se atendió | imagen del estado anterior | imagen del estado posterior
H-1 | Cambiar posicion de los botones de eleccion de surcursal | P-01 | La eleccion de sucursal no deberia estar en la pantalla de entrada | Critico | YES | Se implementa un menu desplegable para escoger la sucursal
H-2 | Eliminar cuadro de eleccion de tipo de cuenta | P-7 | No se deberia avisar al usuario que hay dos tipos de cuenta | Menor | YES | Se implementa un enlace en la pantalla P-06 que redirige al usuario administrativo en caso que desee iniciar sesión. Se implementa la ventana P-06.1 para el inicio de sesion administrativo
H-3 | Poner etiquetas para que sea mas claro. | P-08. | El texto no explica para que es la ventana | Menor
H-4 | Agregar opcion de elegir mas de 1 asiento | p-8.1 | El usuario debe poder reservar mas de un asiento | Menor | YES | Este cambio no se atendió puesto que la selección multiple involucra una complejidad excesiva para lo que busca el prototipo y, en específico, el flujo de compra, por lo que el flujo se va a mantener con la compra exclusiva de un solo boleto.
H-5 | Poner etiquetas en lapantalla de pago | P-8.2 | No se sabe para que son los espacios | Menor
H-6 | Cambiar el modal de confrimacion de pago | p-12 | La confirmacion de pago deberia ser simple y terminar el proceso, no necesita varios botones | Moderado | YES
H-7 | Eliminar segundo modal | p-28-29-30 | Un modal no deberia abrir a otro modal | Moderado
H-8 | Rediseñar formato de los modales de la pagina para que sean más uniformes | P-12, P-28, P-29, P-30, P-13 | Muchos botones, texto basura no tienen | Menor
H-9 | Arreglar efecto de botones de eleccion de tiempo | P-08 | Los botones hace un efecto extraño al poner el cursor sobre estos. | Menor | YES | Se corrigió el efecto para que se vea más nítido, sin cambio de posición en los botones
H-10 | Cambiar pantalla de confirmacion de cuenta |  | Falta etiquteas y el tiempo es intimidante | Menor | YES | Este cambio no se atendió puesto que, si bien la reacción del usuario fue de sorpresa, es necesario indicar el tiempo disponible para cambiar una contraseña, para que el usuario lo tenga presente al utilizar el sistema y realice la acción al momento. Eventualmente este tiempo puede ser mayor o menor, según la preferencia del PO, pero la información del tiempo disponible, de momento, es necesaria.
H-11 | Cambiar punto de entrada admin | P-14 | Pasar las entidades a la barra superior, usar el espacio para mostrar reporte | Moderado | YES | Ahora el dashboard de estadísticas es el 'landing page' del administrador, todas las opciones de administración fueron traspasadas a la navbar y se mantienen ahí a lo largo de todo el flujo de administración
H-12 | Disminuir ruido visual general | p-20 | El diseño de zebra es confuso | Menor | YES | Ahora es uniforme
H-13 | Eliminar botones donde no se ocupa | P-20 | Los botones de crud aparecen en filan donde no hay instancias | Moderado | YES | Ahora solo aparecen en filas donde hay instancias
H-14 | Colocar barra de busqueda | P-20 | La barra de busqueda solo deberia funcionar en su entidad respectiva | Moderado | YES | Listo
H-15 | Mostrar paginacion al crud | P-20 | Se debe ver en que pagina esta | Moderado | YES | Listo
H-16 | Agregar filtrado | P-20 | El administrador debe poder filtral la peliculas que aparecen en el listado. | Moderado | YES | Se agrego la barra de busqueda
H-17 | Crear modales para funciones crud | P-20 | La ifunciones crud debe aparecer en modales | Moderado | YES | Listo
H-18 | Diseñar footer para pagina | P-1 | Para la pagina de entrada, con copyright informacion general necesaria contacto etc | Menor | YES | Se implementa un diseño de footer con 4 secciones (Contactenos, Cartelera, Sobre Citadel, Eventos) y el logo de la marca (CINETADEL).
H-19 | Crear foot para paginas de administracion | P-14, P-20 | Para la pagina de admin, con copyright informacion general necesaria contacto etc | Menor
H-20 | Oscurecer cuando salen modales | P-22, todos los modales | Es estandar que se oscurazca el fondo cuando aparece un modal | Menor | YES | En peliculas se agrego un rectangulo semitransparente
H-21 | Crear NavBar para paginas crud | P-14, P-20 | Las entidades deberian estar en la barra de navegación | Moderado | YES | Se removió el menú hamburguesa de la navbar. Se añadieron las principales funciones de administración a la navbar
H-22 | Colocar etiquetas al inicio de sesion | P-06 | El texto no explica para que es la ventana y los campos que contiene | Menor | YES | Se agregaron las etiquetas al inicio de sesión
H-23 | Colocar etiquetas al registro de usuario | P-05 | El texto no explica para que es la ventana y los campos que contiene | Menor | YES | Se agregaron las etiquetas al registro de usuarios cliente
H-24
H-25
H-26
H-27
H-28
H-29
H-30
H-31
H-32
H-33
H-34
H-35
H-36
H-37
H-38
H-39
H-40
H-41
H-42
H-43
H-44
H-45
H-46
H-47
H-48
H-49
H-50
H-51
H-52
H-53
H-54
H-55
H-56
H-57
H-58
H-59
H-60
H-61
H-62
H-63
H-64
H-65
H-66
H-67
H-68
H-69
H-70
H-71
H-72
H-73
H-74
H-75
H-76
H-77
H-78
H-79
H-80
H-81
H-82
H-83
H-84
H-85
H-86
H-87
H-88
H-89
H-90
H-91
H-92
H-93
H-94
H-95
H-96
H-97
H-98
H-99
H-100

## Diagrama de Lógico
Tarea | Asignado | Sincronizado? Logico -> Conceptual | Sincronizado? Conceptual -> Lógico | Completado?
Conceptual y Lógico: Relación producto-tiquete. Cambiar debido a la alta cohesion con Sucursal, Sala, Función. | Diego Bolaños | YES | YES | YES
- Dirección hay que definirlo mejor porque como string no puedo determinar nada, maybe canton, estado, o algo mas trazable. | Alejandro Solanno Barboza
- Eliminar género/sexo. | Raul Gadea Alfaro
- Faltan atributos: local_credentials | Silvio Castillo
- Cardinalidad de local_credentials <-> client. | Diego Bolaños | YES | YES | YES
- Función debe contener idioma, subtitulada?, nombre, sala. | Alejandro Solanno Barboza
- Agregar actividades (anuncios, limpieza). | Raul Gadea Alfaro
- CRUD de función/proyección debe tener un tiempo de duración por defecto para las actividades. | Silvio Castillo
Faltan una cosas. Como crear entidad usuario que tiene los atributos repetidos de empleado y admin. | Diego Bolaños | YES | YES | YES
Empleado debería ser una entidad con atributo rol | Alejandro Solanno Barboza
Entidad actividades como limpieza y anuncios que tienen duración y van dentro de la función. | Raul Gadea Alfaro
Puede que ocupemos una entidad cuenta para separar clientes con cuenta y sin. | Silvio Castillo
Boletos no se asocia a productos. | Diego Bolaños | YES | YES | YES